## PROPOSTA
PLANILHA PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMÃOS
Obra: Recapeamento asfaltico e passeio em paver
Local: Rua Leão Kwitko e Rua Hiliel Henkin - Centro - Quatro Irmãos - RS
BDI =- 23,65% JÁ INCLUSO NO VALOR DA PLANILHA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | unitario material | total material | unitario mao de obra | total mao de obra | total geral
1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA HILEL HENKIN
2.1. | COMP ATUAL | 96401 | EXECUÇÃO COM ALFALTO DILUIDO COM CM-30 | m2 | 1231.7 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1231.7 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3. | COMP ATUAL | COMP AUX 001 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ COM CAPA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 4,00 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 49.268 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1478.04 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1478.04 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO RUA LEÃO KWTKO
3.1. | COMP | CP 003 | LIMPEZA VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | M² | 1238.16 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2. | COMP | CP 004 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE AFTALTO E TRANSPORTE | M² | 1238.16 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3. | COMP | CP 005 | REPERFILAGEM DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M3 | 49.5264 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4. | COMP | CP 004 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE AFTALTO E TRANSPORTE | M² | 825.72 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5. | COMP | CP 005 | REPERFILAGEM DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M3 | 24.7716 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2265.792 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1. | DAER | 7264 | PLACA RETANGUAR | M2 | 0.31 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2. | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3. | DAER | 7264 | PLACA RETANGUAR | M2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4. | DAER | 7321 | SUPORTE METALICO DE 2" PAREDE 2 MM 3,5 GALVANIZADO A FOGO | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M2 | 188.52 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6. | SINAPI | 102509 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFETIVA AREAS ESPECIAIS FAIXAS DE SEGURANÇA | M2 | 50.92 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. |  |  | PASSEIO E ACESSIBILIDADE - RUA HILEL HENKIN |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.1. | DAER | 1540 | MEIO FIO DE CONCRETO MFC - 06 | M | 216 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 216 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3. | COMP ATUAL | 83693 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | M2 | 216 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 370.6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 37.06 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 321 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7. | SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 49.6 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 0
6.1. | COMP | CP 001 | MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2. | COMP ATUAL | CPU AUX 04 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| O PRESENTE PROPOSTA IMPORTA EM |  |  | 0 |  | ______________________________________________________
| SENDO MATERIAL |  |  | 0 |  | ______________________________________________________
| E MÃO DE OBRA |  |  | 0 |  | ______________________________________________________
DATA: ______________________________________________
PROPONENTE: _______________________________________________________

## ORCAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMÃOS
Obra: Recapeamento asfaltico e passeio em paver
Local: Rua Leão Kwitko e Rua Hiliel Henkin - Centro - Quatro Irmãos - RS
BDI =- 23,65% JÁ INCLUSO NO VALOR DA PLANILHA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | unitario material | total material | unitario mao de obra | total mao de obra | total geral
1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 222.57 | 641.0016 | 55.64 | 160.2432 | 801.2448
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 641.0016 |  | 160.2432 | 801.2448
2. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA HILEL HENKIN
2.1. | COMP ATUAL | 96401 | EXECUÇÃO COM ALFALTO DILUIDO COM CM-30 | m2 | 1231.7 | 2.97 | 3658.149 | 6.93 | 8535.681 | 12193.83
2.2. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1231.7 | 0.73 | 899.141 | 2.68 | 3300.956 | 4200.097
2.3. | COMP ATUAL | COMP AUX 001 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ COM CAPA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 4,00 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 49.268 | 464.25 | 22872.669 | 1083.22 | 53368.083 | 76240.752
2.4. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1478.04 | 0.33 | 487.7532 | 0.77 | 1138.0908 | 1625.844
2.5. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1478.04 | 0.9 | 1330.236 | 2.14 | 3163.0056 | 4493.2416
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 29247.9482 |  | 69505.8164 | 98753.7646
3. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO RUA LEÃO KWTKO
3.1. | COMP | CP 003 | LIMPEZA VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | M² | 1238.16 | 1.75 | 2166.78 | 1.22 | 1510.5552 | 3677.3352
3.2. | COMP | CP 004 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE AFTALTO E TRANSPORTE | M² | 1238.16 | 2.68 | 3318.2688 | 0.63 | 780.0408 | 4098.3096
3.3. | COMP | CP 005 | REPERFILAGEM DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 4 cm FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M3 | 49.5264 | 1080 | 53488.512 | 452.77 | 22424.0681 | 75912.5801
3.4. | COMP | CP 004 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE AFTALTO E TRANSPORTE | M² | 825.72 | 2.68 | 2212.9296 | 0.63 | 520.2036 | 2733.1332
3.5. | COMP | CP 005 | REPERFILAGEM DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 3 cm FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M3 | 24.7716 | 1080 | 26753.328 | 452.77 | 11215.8373 | 37969.1653
3.6. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2265.792 | 0.4 | 906.3168 | 0.91 | 2061.8707 | 2968.1875
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 88846.1352 |  | 38512.5758 | 127358.711
4. |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1. | DAER | 7264 | PLACA RETANGUAR | M2 | 0.31 | 185 | 57.35 | 432.59 | 134.1029 | 191.4529
4.2. | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 28.5 | 57 | 63.31 | 126.62 | 183.62
4.3. | DAER | 7264 | PLACA RETANGUAR | M2 | 0.5 | 185 | 92.5 | 432.59 | 216.295 | 308.795
4.4. | DAER | 7321 | SUPORTE METALICO DE 2" PAREDE 2 MM 3,5 GALVANIZADO A FOGO | UN | 3 | 50 | 150 | 360.81 | 1082.43 | 1232.43
4.5. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M2 | 188.52 | 3.1 | 584.412 | 1.91 | 360.0732 | 944.4852
4.6. | SINAPI | 102509 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFETIVA AREAS ESPECIAIS FAIXAS DE SEGURANÇA | M2 | 50.92 | 17 | 865.64 | 9.15 | 465.918 | 1331.558
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1806.902 |  | 2385.4391 | 4192.3411
5. |  |  | PASSEIO E ACESSIBILIDADE - RUA HILEL HENKIN |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.1. | DAER | 1540 | MEIO FIO DE CONCRETO MFC - 06 | M | 216 | 12.5 | 2700 | 22.43 | 4844.88 | 7544.88
5.2. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 216 | 28 | 6048 | 32.63 | 7048.08 | 13096.08
5.3. | COMP ATUAL | 83693 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | M2 | 216 | 1.76 | 380.16 | 3.27 | 706.32 | 1086.48
5.4. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 370.6 | 0.5 | 185.3 | 2.28 | 844.968 | 1030.268
5.5. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 37.06 | 45 | 1667.7 | 79.17 | 2934.0402 | 4601.7402
5.6. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 321 | 40 | 12840 | 44.37 | 14242.77 | 27082.77
5.7. | SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 49.6 | 27 | 1339.2 | 51.31 | 2544.976 | 3884.176
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 25160.36 |  | 33166.0342 | 58326.3942 | 58326.3942
6. |  |  | DIVERSOS | [7 empty] | 0
6.1. | COMP | CP 001 | MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  | 0 | 2379.84 | 2379.84 | 2379.84
6.2. | COMP ATUAL | CPU AUX 04 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 |  | 0 | 8049.84 | 8049.84 | 8049.84
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 10429.68 | 10429.68
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 145702.347 |  | 154159.7886 | 299862.1356
| O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM |  |  | 299862.1356 |  | (Duzentos e noventa e nove mil e oitocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos);
| SENDO MATERIAL |  |  | 145702.347 |  | (Cento e quarenta e cinco mil e setecentos e dois reais e trinta e cinco centavos).
| E MÃO DE OBRA |  |  | 154159.7886 |  | (Cento e cinquenta e quatro mil e cento e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos).
Quatro Irmãos, 5 de setembro de 2022.
| Prefeito: ____________________________________ |  |  |  |  | Resp. Técnico: ___________________________________

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMÃOS
Obra: Recapeamento asfaltico e passeio em paver
Local: Rua Leão Kwitko e Rua Hiliel Henkin - Centro - Quatro Irmãos - RS
BDI =- 23,65% JÁ INCLUSO NO VALOR DA PLANILHA
Item | Descrição | valor total | 1º mês |  | 2º mês |  | total
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 801.24 | 100% |  |  | 801.24 | 100%
2. | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA HILEL HENKIN |  | 98753.7646 | 100% |  |  | 98753.7646 | 100%
3. | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO RUA LEÃO KWTKO |  | 127358.711 | 100% |  |  | 127358.711 | 100%
4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 4192.3411 | 100% | 4192.3411 | 100%
5. | PASSEIO E ACESSIBILIDADE - RUA HILEL HENKIN |  | 29163.2 | 50% | 29163.2 | 50% | 58326.4 | 100%
6. | DIVERSOS |  | 10429.68 | 50% |  | 50% | 10429.68 | 100% | 10430.68
| TOTAL GERAL |  | 266506.5955 | 88.88% | 33355.5411 | 11.12% | 299862.1366 | 100%
Quatro Irmãos, 5 de setembro de 2022.
Resp. Técnico: ___________________________________